|  | Приложение к приказу МБДОУ № 1 от 21.04.2014г. № 71 |
| --- | --- |

План мероприятий  муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1 п. Шушенское

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

| Направление | Мероприятия | Сроки | Результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно правовое обеспечение введения ФГОС ДО | Создать рабочую группу по введению ФГОС ДО. | Апрель 2014 | Приказ о создании рабочей группы | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО. | Апрель 2014 | План | заведующая |
|  | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | январь август декабрь 2014г | Оценка соответствия условий реализации ООП ДОО требованиям ФГОС ДО | Старший воспитатель |
|  | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | 2014 г. | Нормативно-правовые акты в соответствии с ФГОС ДО | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ | 2014г.- 2015г. | Определение основного направления развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Заведующая, старший воспитатель |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ДО | Участие в конкурсном отборе «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО | Май-июнь 2014 | Конкурсные документы | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ДО действующим нормам: охраны труда работников ОУ, санитарным и противопожарным нормам | 2014-2015 | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОО с требованиями ФГОС ДО, составление дефектных ведомостей | Заведующая, заместитель по АХЧ |
|  | Обсуждение введения ФГОС ДО на педагогических часах, педсоветах, семинарах | 2014-2016 | Предложения в решение совещаний | Старший воспитатель |
|  | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО | февраль – июль 2014г. | Внесение изменений в план работы с начинающими педагогами и молодыми специалистами | Старший воспитатель |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам ФГОС ДО | 2014-2016 | Повышение квалификации 100% педагогов | Заведующая |
|  | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО (цикл семинаров, консультаций и др. форм методической работы) | 2014-2015 | Участие педагогов в мероприятиях по профессиональному развитию по вопросам ФГОС ДО. Освоение педагогами требований ФГОС ДО и т.п. по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО | Старший воспитатель |
|  | Аттестация педагогов и заведующей ДОО | 2014-2016 | Аттестация | МОиН Красноярского края, Управление образования |
|  | Разработка и утверждение ООП и вариативных программ ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2014г. | ООП ДОО Вариативные программы | Ст. воспитатель, рабочая группа |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Взаимодействие с родителями по вопросам образования, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания проектов совместно с семьей, на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи, информирование общественности через СМИ (газета «Мир детства»), родительские клубы, собрания о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты дошкольного образования. | январь 2014г.- август 2015г. | Обеспечение психолого-педагогической поддержки повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Образовательные проекты. Анкетирование удовлетворенности выпуски газеты. | Пресс-центр ДО, заведующая, старший воспитатель, воспитатели групп |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | Определение финансовых затрат ОУ на подготовку и переход на ФГОС ДО | январь – декабрь 2014г. | Составление бюджета 2014-2015 г.г. | Заведующая |
|  | Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат | 2014 -2015 г. | Протоколы, приказы, дополнительные соглашения, положения об оплате труда | Заведующая |
|  | Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиям ФГОС ДО | Март 2014 г.-декабрь 2015г. | заявки | Заведующая |
|  | Оснащение образовательного пространства средствами обучения (в том числе технических), материалов, в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиям ФГОС ДО | 2015г. | Наличие средств обучения и воспитания, материалов, в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиям ФГОС ДО | Заведующая, старший воспитатель |
|  | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет | 2014г. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений | Заведующая |

Заведующая МБДОУ № 1 п. Шушенское                              Котова Е.А.