Тема методической работы

педагогического коллектива МБДОУ №1

на 2019-2020 уч.год

«Изменение образовательной среды ДОО для достижения новых образовательных результатов»

Цель: корректировка изменений образовательной среды ДОО для достижения новых образовательных результатов по направлениям деятельности, определённых ВСОКО

Задачи:

1.Создание эффективных педагогических и организационно-управленческих условий, обеспечивающих достижения детей в речевом развитии:

1.1апробировать современные технологии речевого развития дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО;

1.2 оформить успешные образовательные практики речевого развития дошкольников;

1.3 разнообразить формы и способы педагогической деятельности по реализации задач речевого развития;

1.4.внести изменения в РППС ДОО, направленные на достижение успешности речевого развития воспитанников.

2. Развитие модели инклюзивного образования в ДОО:

2.1 разработать дорожную карту реализации модели;

2.2 оформить практики инклюзивного образования.

3. Апробация  и внедрение в ДОО шкалы ECTRS-R с целью комплексной

оценки качества образования.

4.Обеспечение условий  инициативного участия родителей воспитанников

(законных представителей) в совместной деятельности с ДОО,

направленной на реализацию ООП ДОО.

Годовая задача:

создание эффективных педагогических и организационно-управленческих условий, обеспечивающих достижения детей в речевом развитии

| Тематика вопросов | Формы работы | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление методического сопровождения: воспитанники МБДОУ |  |  |  |
| Создание педагогических ситуаций для построения речевого высказывания детьми в процессе общения со сверстниками и взрослыми, формирование умений работы в команде | Фольклорная ярмарка Викторина «В стране правильной речи» Социальные акции, добровольчество | Октябрь Ноябрь По отд. плану теч. года | Воспитатели старших, подготовительных групп, музыкальные руководители Воспитатели подготовительных групп Куратор практики, воспитатели |
| Формирование предпосылок грамотности дошкольников, формирование умений работы в команде | Выставка книжек-самоделок «Мы встречаем Новый год» | Декабрь | Воспитатели подготовительных групп |
| Создание условий проявления детьми речевой активности, самовыражения и успешности в творческой деятельности, формирование умений работы в команде | Интеллектуально-познавательная программа «Умники и умницы» Литературно-музыкальный праздник (квест) «Все профессии важны» Фестиваль «Театральная весна» | Январь Февраль Апрель | Воспитатели Воспитатели ст., подг. гр., музыкальные руководители Творческая группа |
| Формирование выразительности речи, творческих способностей | Конкурс чтецов (возрастные группы) Фестиваль выразительного чтения ДОО | Ежемесячно Ноябрь, февраль | Воспитатели возрастных групп Организационный комитет |
| Развитие коммуникативных, речевых навыков при взаимодействии | Формирование умений дошкольников работать в парах, малых группах | Постоянно | Воспитатели, специалисты |
| Направление методического сопровождения: педагоги ДОО |  |  |  |
| Создание банка данных современных технологий и образовательных практик речевого развития дошкольников (из опыта работы педагогов ДОО). Определение перспективы их становления и внедрения в ДОО. Оформление в Атлас образовательных практик ДОО. | «Школа современных образовательных практик и технологий» 1.Круглый стол «Обеспечение условий успешной реализации технологий и практик речевого развития дошкольников» | Октябрь | Старший воспитатель |
| Распространение опыта работы по речевому развитию дошкольников, формированию практик, передача способов деятельности | 2.Мастер-класс участников «Школы современных образовательных практик и технологий» | В теч. года (по отд. плану) | Старший воспитатель |
| Разработка и защита инновационных дидактических пособий по речевому развитию дошкольников | 3. Месячник педагогического мастерства | Февраль-март | Старший воспитатель, члены методического совета |
| Результативность реализации современных технологий речевого развития дошкольников | 4.Открытые просмотры педагогической деятельности с дошкольниками | В теч. года (по отд. плану) | Старший воспитатель, воспитатели, специалисты |
| Обобщение опыта образовательных практик и технологий | 5.Методический журнал 6. Атлас образовательных практик ДОО | Ноябрь Март Май | Старший воспитатель, Шведина Е.А., Ирт М.С., Локтева Е.А. |
| Повышение квалификации по речевому развитию дошкольников через освоение Программы | Программа повышения квалификации МУНОП «Сопровождение педагогического процесса ДОО по преодолению проблем речевого развития дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» | В теч. года | Руководитель Программы ПК |
| Анализ выполнения задач ООП ДОО по речевому развитию дошкольников | КАД | Март | Заведующий, старший воспитатель |
| Внесение изменений в РППС ДОО | Творческие группы ДОО | В теч.года | Члены ТГ (воспитатели, специалисты) |
| Годовая задача: Развитие модели инклюзивного образования в ДОО Тематика вопросов; Формы работы; Срок проведения; Ответственные. Направление методического сопровождения: воспитанники МБДОУ. 1.Организация разных форм включённости воспитанников в совместную детско-взрослую деятельность в ДОО; Неделя инклюзии в ДОО Детское волонтёрство Проектная деятельность; Декабрь В теч. года; Методический совет, ПМПк, специалисты, воспитатели. 2.Создание ситуации успешности для детей с ОВЗ; Участие в конкурсах, выставках, Олимпиадах; В теч. года; Воспитатели компенсирующих групп, специалисты. 3.Обеспечение индивидуального подхода к реализации образовательной программы ребёнка; Разработка и реализация ИОМ для детей с ОВЗ; В теч. года; Руководитель ПМПк, воспитатели компенсирующих групп, специалисты. Направление методического сопровождения: педагоги ДОО. 1.Оформление практик инклюзивного образования.; Атлас образовательных практик ДОО Региональный конкурс «Инклюзивная перспектива» Форум инклюзивных практик; В теч. года; Старший воспитатель, специалисты, воспитатели. 2.Разработка дорожной карты модели инклюзивного образования; Рабочая группа; Сентябрь-ноябрь; Заведующий, старший воспитатель. 3. Содержательный аспект реализации Модели инклюзивного образования в ДОО; Педагогический совет; Декабрь; Заведующий, старший воспитатель. 3.Профессиональное сопровождение молодого педагога (учитель-дефектолог); Наставничество; В теч. года; Наставник. 4.Обеспечение условий комплексного сопровождения воспитанников с ОВЗ; ПМПк; Постоянно; Руководитель ПМПк, члены ПМПк. 5.Разработка и апробация новых средств повышения педагогической и родительской компетентности по профилактике проблем речевого развития дошкольников; Сайт ДОО; В теч. года; Заведующий, старший воспитатель, учителя-логопеды. 6.Развитие форм и содержания деятельности, интеграции взаимодействия специалистов; Консультационный пункт ДОО; В теч. года; Руководитель центра, руководитель ПМПк. Готовая задача: Апробация и внедрение в ДОО шкалы ECЕRS-R с целью комплексной оценки качества образования Тематика вопросов; Формы работы; Срок проведения; Ответственные. Методология определения и измерения показателей качества №1 «Понятие область качества (основные части образовательной деятельности)» №2 «Компоненты образовательной работы»; Семинар-практикум; Декабрь Январь; Старший воспитатель, рабочая группа. Реализация концепции новой системы оценки качества образования в ДОО; Внесение изменений в локальные акты ДОО; В теч. года; Заведующий, старший воспитатель. Новые подходы к конструированию и дизайну детского пространства в ДОО; Творческая группа ДОО «Среда, дружественная детям» по направлениям; В теч. года; Руководители ТГ, проектных команд члены ТГ, проектные команды. Формирование экспертной группы; Приказ по ДОО, участие в семинарах, вебинарах; Сентябрь В теч. года; Заведующий Старший воспитатель. Оценка качества дошкольного образования в ДОО; Внутренняя экспертиза; Апрель; Экспертная группа. Годовая задача: Обеспечение условий инициативного участия родителей воспитанников(законных представителей) в совместной деятельности с ДОО, направленной на реализацию ООП ДОО. Тематика вопросов; Формы работы; Срок проведения; Ответственные. 1.Изучение образовательного запроса семьи, образовательного потенциала родителей 2. Разработка проектных идей «родительского добровольчества» в реализации ООП ДОО . 3.Презентация проектов «родительского добровольчества» 4.Презентация итогов работы по реализации проектной деятельности 5.Обобщение опыта совместной проектной деятельности 6. Создание условий непосредственной включённости родителей в образовательный процесс ДОО 6. Развитие традиций клубного взаимодействия ( в т.ч. с социальными партнёрами); Анкетирование Работа в команде (возрастная группа), собрание, родительский комитет Семейный клуб ДОО «Гнёздышко» Семейный клуб ДОО «Гнёздышко» Фестиваль родительских инициатив Методический журнал Видео материалы Тематический день открытых дверей Семейный клуб ДОО «День именинников» Семейные клубы возрастных групп Родительский клуб «О детях с любовью»; Сентябрь Сентябрь Сентябрь Апрель Апрель Сентябрь, октябрь, апрель (дополнительно по запросу) Октябрь Ноябрь, февраль, май, август В теч. года (по отд. плану) В теч. года (по отд. плану); Старший воспитатель, воспитатели Воспитатели, старший воспитатель, педагог-психолог Проектная группа, воспитатели, старший воспитатель, педагог-психолог Проектная группа, воспитатели, старший воспитатель, педагог-психолог Старший воспитатель, Бочкарёва В.Г., Шамшатова А.А. Старший воспитатель Заведующий, старший воспитатель, воспитатели, специалисты Творческая группа Воспитатели Педагог-психолог, воспитатели групп раннего возраста. 2 раздел. Организационно-педагогические условия организации методического сопровождения Тематика вопросов; Формы работы; Срок проведения; Ответственные. 1.Планирование и достижение новых образовательных результатов в новой образовательной среде 2.Особенности реализации Модели инклюзивного образования в ДОО 3.Анализ выполнения задач годового планирования 4.Оценка качества дошкольного образования; Педагогический совет Педагогический совет Педагогический совет Мониторинг; Сентябрь Декабрь Май Сентябрь, май; Заведующий, старший воспитатель Воспитатели, специалисты, экспертная группа, члены ПМПк Старший воспитатель, воспитатели, специалисты. Деятельность по совершенствованию и становлению образовательных практик и технологий: 1.1. развитие педагогических практик, включённых в региональный образовательный атлас и атлас ДОО (отработка инструментов оценивания результативности, содержательный аспект) 1.2.формирование новых образовательных практик 1.3. апробация новых направлений деятельности детских клубных объединений (технология «Клубный час») 1.4 отработка форм организации детского взаимодействия (команда, группа малого состава, группа сменного состава, пары 1.5.включённость старших дошкольников в планирование образовательной деятельности через реализацию тематических образовательных проектов 1.6 реализация Портфолио-технологии (педагога, группы); Мониторинг условий «Групповой сбор» «Волонтёрское движение в ДОО» «Логопластика» Анализ деятельности (методический совет, педагогические планёрки) Программы дополнительного образования Семинар- практикум «Психолого-педагогические подходы к формированию умений дошкольников взаимодействовать со сверстниками в разных формах организации» Планирование НОД, Самостоятельная детская деятельность Совместная детско-взрослая деятельность Планирование Смотр; Октябрь, апрель В теч. года Октябрь, в теч. года Январь В теч. года В теч. года В теч. года Апрель; Участники практик, старший воспитатель Руководители КО, куратор Воспитатели, специалисты Педагог-психолог Воспитатели специалисты Воспитатели, специалисты Оргкомитет. 2. Организация участия педагогов в районном методическом дне 1.Развитие словарного запаса и звуковой культуры речи у дошкольников, как основа формирования предпосылок читательской грамотности обучающихся. 2. Современные подходы к развитию связной речи у детей дошкольного возраста. 3. «Современные технологии и образовательные практики речевого развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»; МУНОП; Ноябрь Март Апрель; Руководитель программы Герасимова Е.В., старший воспитатель. 3.Совершенствование практики формирования условий эмоционального комфорта для участников образовательных отношений; Тематическая неделя психологии в ДОО; Январь; Педагог-психолог. 4. Организация методического сопровождения новых образовательных программ «Азы финансовой культуры для дошкольников» «Первые шаги»; Семинар-практикум «Воспитание основ финансовой грамотности у дошкольников» Создание информационных, методических, дидактических материалов для родителей и педагогов по темам: а) «Финансовая культура дошкольников» б) «Современные подходы в воспитании детей раннего возраста» через реализацию новых Образовательных программ»; Ноябрь Ноябрь, Январь, Март По отд. плану; Киселёва И.А., Скоблик С.Н., Тарасенко Т.Г., Саморокова Л.В. Коновалова Л.А., Алябьева А.Е., Филипьева Н.Л., Фатиева И.В., Игнатюк Н.В. Салмина С.А., Амельчакова О.А., Толстикова Н.А., Шамшатова А.А.. 5.Формирование практики семейного проектирования; Познавательно-игровая программа «Умники и умницы»; Январь; Воспитатели, организационный комитет. 6.Разработка Положений, организация новых смотров и конкурсов, их организация; «Зелёный огонёк» «Лучшая педагогическая команда ДОО» (группа); Февраль В теч. года; Старший воспитатель, организационный комитет. 7. Предъявление достижений воспитанников, педагогов, ДОО; Участие в конкурсах, выставках, соревнованиях; В теч. года (по отд. плану); Организационный комитет, воспитатели, специалисты. Приложение 1 Организация и участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, акциях, фестивалях Форма; Названия; Уровень; Дата; Ответственные организаторы. ДОШКОЛЬНИКИ Квест-игра; «Мы-за безопасность!»; ДОО; сентябрь; ТГ. Выставки и конкурсы детского рисунка; «Это должен знать каждый» (дорожная безопасность); ДОО; сентябрь; Воспитатели подготовительной «Б» группы. «Со светофором по дороге в детский сад»; Всероссийский; сентябрь (до 20.09); Воспитатели подготовительных групп. «Через тернии к звёздам»; муниципальный; ноябрь; Организационный комитет. «Дружат дети всей Земли»; ДОО; ноябрь; Воспитатели подготовительной «А» группы. « Я и улица моя»; муниципальный; ноябрь-март; Организационный комитет. «Жар-птица»; муниципальный; январь 13-31; Воспитатели групп старшего дошкольного возраста. «Все профессии важны»; ДОО; февраль; Группы-участники тематического образовательного проекта ООП ДОО. «Радуга творчества»; муниципальный; март 02-23.03; Организационный комитет. «Фантазии о космосе»; ДОО; апрель; Участники тематического образовательного проекта. «День Победы»; ДОО; май; Воспитатели старшей «А» группы. Акции; «Помоги зимующим птицам»; муниципальный (до 26.10 приём заявок); октябрь-ноябрь март; Экологический совет. «Ёлочка»; муниципальный (до 22.11 приём заявок); ноябрь; Экологический совет. «Птичий дом»; муниципальный (до 22 .03 приём заявок0; март; Экологический совет. Конкурсы; «Супер-дети»; муниципальный; ноябрь 08; Воспитатели подготовительных групп. «Я и улица моя»; муниципальный; ноябрь-март; Организационный комитет. «Зимняя планета детства»; муниципальный этап краевого конкурса (по Положению); декабрь-февраль; Организационный комитет. «Мастер ландшафта»; муниципальный; январь-февраль; Организационный комитет. «Лучший скворечник»; муниципальный; февраль; Организационный комитет. «Живое слово»; муниципальный; февраль 11-28.02; Воспитатели подготовительных групп. «Лучик надежды»; муниципальный; апрель; Музыкальные руководители. Выставка книжек-самоделок; «Мы встречаем Новый год»; ДОО; декабрь; Воспитатели подготовительной логопедической группы. Выставка творческих работ детских клубных объединений; «Творчество наших детей»; ДОО; январь февраль апрель; Руководители КО. Выставка макетов; «Юбилей Победы»; ДОО; май; Воспитатели старшей логопедической группы. Конкурс чтецов Фестиваль выразительного чтения; Группа ДОО; В теч. года ноябрь февраль; Воспитатели Организационный комитет. ПЕДАГОГИ Конкурс; «Лучшая группа ДОО» «Образовательные практики» «Лучшие практики родительского просвещения» «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах»; ДОО Краевой Всероссийский; В теч. года Сентябрь; Организационный комитет Руководитель практики, старший воспитатель Зиновьева Ж.В., Саморокова Л.В. Визингер Н.А., Изосимина О.Н., Салмина С.А., АмельчаковаО.А., Фатиева И.В.. Фестиваль; «Инклюзивные практики»; Краевой; Январь; Специалисты, воспитатели компенсирующих групп. Приложение 2 Методические темы педагогов на 2019-2020 учебный год № п/п; Ф.И.О. педагога; Должность; Методическая тема. 1; Алябьева А.Е.; воспитатель; «Развитие речи младших дошкольников через игровую деятельность». 2; Тарасенко Т.Г.; воспитатель; «Нетрадиционное использование здоровьесберегающих технологий в физическом воспитании дошкольников». 3; Анисимова А.Ю.; воспитатель; «Устное народное творчество как средство духовно-нравственного воспитания дошкольников». 4; Филипьева Н.Л.; воспитатель. 5; Визингер Н.А.; воспитатель; «Создание условий речевого развития детей младшего дошкольного возраста в игровой деятельности». 6; Локтева Е.А.; воспитатель; «Развитие речи младших дошкольников в совместной деятельности с взрослым (педагогом, родителем)». 7; Заборских Н.И.; воспитатель; «Развитие речи детей с использованием пальчиковых игр и упражнений». 8; Непомнящих С.К.; воспитатель; «Обучение детей связной речи с использованием моделирования». 9; Лямина Л.А.; воспитатель. 10; Лужбина Н.В.; воспитатель; «Создание оптимальных условий социализации ребёнка с ОВЗ». 11; Костина Е.Г.; воспитатель. 12; Фатиева И.В.; воспитатель; «Использование элементов русского фольклора в развитии речи детей дошкольного возраста. 13; Скоблик С.Н.; воспитатель. 14; Киселёва И.А.; воспитатель; «Развитие коммуникативных способностей дошкольников через общение с природой». 15; Коновалова Л.В.; воспитатель. 16; Саморокова Л.В.; воспитатель; «Коррекция и развитие эмоционально-нравственной сферы у детей с ТНР». 17; Черненко Т.А.; воспитатель. 18; Амельчакова О.А.; воспитатель; «Развитие мелкой моторики детей раннего возраста». 19; Салмина С.Н.; воспитатель; «Речевое развитие младших дошкольников в процессе двигательной деятельности». 20; Изосимина О.Н.; воспитатель; «Развитие активной речи детей младшего дошкольного возраста посредством русского фольклора». 21; Игнатюк Н.В.; воспитатель. 22; Толстикова Н.А.; воспитатель; «Формирование речевой активности детей раннего возраста посредством пальчиковых игр и упражнений». 23; Шамшатова А.А.. 24; Бочкарёва В.Г.; воспитатель; «Пальчиковый игротренинг как средство развития речи дошкольников с ТНР». 25; Шведина Е.А.; воспитатель. 26; Литвиненко М.А.; учитель-дефектолог; «Особенности обучения и воспитания детей дошкольного возраста с РАС». 27; Герасимова Е.В.; учитель-логопед; «Логопедические сказки как средство коррекции речи и развития коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста с ТНР». 28; Журавлёва А.В.; учитель-логопед; «Использование технологии ТРИЗ в коррекционной работе со старшими дошкольниками, имеющими тяжёлое нарушение речи». 29; Роменко И.Н.; инструктор по физкультуре; «Здоровьесберегающая игровая двигательная деятельность дошкольников в условиях ДОО». 30; Ирт М.С.; учитель-логопед; «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста при помощи компьютерных технологий». 31; Луговая С.В.; учитель-логопед; «Внедрение технологии сенсорной комнаты в работу учителя-логопеда». 32; Зайцева Е.В.; музыкальный руководитель; «Развитие речи дошкольников средствами музыкальной деятельности»». 33; Попова Л.В.; музыкальный руководитель; «Музыкально-игровая деятельность как средство развития речи детей». Приложение 3 Тематика семейных клубов возрастных групп Название клуба; Возрастная группа; Тема; Дата проведения. «Светлячки»; Подготовительная «А»; (совместно с историко-этнографическим музеем-заповедником «Шушенское») Мастер-класс «Расписной колобок» «Гуляй, ребятки, на зимние святки»; Октябрь декабрь. «Топтыжки»; Подготовительная «Б»; «В гостях у осеннего леса» «Масленица»; Октябрь Март. «Маленькая страна»; Подготовительная логопедическая; (совместно с историко-этнографическим музеем-заповедником «Шушенское») Мастер-класс «Волшебная глина» «В музей за сказкой»; Октябрь Март. «Солнышко»; Старшая «А»; «Здравствуйте, гости дорогие!» (совместно с историко-этнографическим музеем-заповедником «Шушенское») «Папа, мама и я-спортивная семья»; Октябрь Февраль. «Речевичок»»; Старшая логопедическая; «Давайте, познакомимся!» «Поздравляем маму»; Октябрь Март. «Здоровячок»; ОПД; «Давайте, познакомимся!» «Новогодний хоровод» «Играем вместе»; Октябрь Декабрь Март. «Смешарики»; Средняя «А»; «Жили-были дед да баба…» (совместно с историко-этнографическим музеем-заповедником «Шушенское») «Бравые солдаты» «Мамочка любимая моя»; Ноябрь Февраль Март. «Капитошка»; Средняя «Б»; «В музей за сказкой» (совместно с историко-этнографическим музеем-заповедником «Шушенское») «Школа любящих родителей»; Октябрь Апрель. «Гномики»; 2 младшая «А»; «Жили-были дед да баба…» (совместно с историко-этнографическим музеем-заповедником «Шушенское») «Весёлый театр»; Сентябрь Март. «Капельки»; 2 младшая «Б»; «Жили-были дед да баба…» (совместно с историко-этнографическим музеем-заповедником «Шушенское») «Папа, мама, я - фольклорная семья»; Сентябрь Апрель. «Ромашка»; 1 младшая «А»; «Мамино счастье»»; Март. «Солнечные лучики»; 1 младшая «Б»; «Мамин праздник»; Март. |