МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЕТСКИЙ САД  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1  П.ШУШЕНСКОЕ

Проект

«Инновационные технологии дошкольного образования как условие создания в ДОО образовательной среды,                           формирующей инициативность и самостоятельность старших дошкольников                                                                                                              в процессе социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми»

2. Программа реализации проекта

«Инновационные технологии дошкольного образования как условие создания в ДОО образовательной среды,                           формирующей инициативность и самостоятельность старших дошкольников                                                                                                              в процессе социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми»

2.1. Исходные теоретические положения

Актуальность

Современная социальная ситуация развития общества декларирует необходимость формирования социально активной личности. Государственная политика в области дошкольного образования, введение ФГОС ДО ориентированы на развитие в дошкольниках самостоятельности, инициативности, что позволяет рассматривать задачу становления и поддержки инициативности у детей в числе приоритетных. Данная задача определена как приоритетная и в системе дошкольного образования Красноярского края.

Реализация требований Стандарта основывается на соответствующих принципах: содействие и сотрудничество детей и взрослых; признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; поддержка инициативы детей  в различных видах детской деятельности.

Проявление инициативности в период дошкольного возраста имеет свою возрастную специфику. В старшем дошкольном возрасте проявлением инициативности у детей являются: активность, произвольность поведения, самостоятельность, знания о способах выполнения действий, умение планировать и оценивать результаты своих действий и др. На этапе завершения дошкольного образования целевые ориентиры предусматривают социальные и психологические характеристики личности ребёнка. Дошкольник способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, способен к волевым усилиям, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, способен к принятию собственных решений, проявлению инициативности и самостоятельности.

Поскольку практически вся деятельность дошкольников носит совместный характер и направлена на организацию и регуляцию социального взаимодействия со взрослыми и/или сверстниками, важным, на наш взгляд, представляется создание в образовательном учреждении условий образовательной среды, способствующей становлению детской инициативности и самостоятельности в процессе социального взаимодействия. Необходима такая образовательная среда, которая будет способствовать обретению детьми опыта самореализации, самоопределения, ответственных действий за свой выбор, изменит позицию участников образовательных отношений в процессе совместной деятельности.

Позиция педагога дошкольного образования в таких условиях приобретает характер сотрудничества, ориентирована на поддержку и недирективную помощь ребёнку в освоении окружающего мира, нахождении смысла в собственной деятельности, умений планировать и организовывать свои действия.

Ребёнок в ситуациях совместной деятельности и общения является равноправным партнёром. Активность и инициативность рассматриваются как универсальные характеристики его личности, способствующие выполнению важных функций в процессе социализации и становлении её субъектной позиции.

Низкая инициативность дошкольников чаще всего является следствием недостаточной сформированности самой образовательной среды, в которой находится ребёнок, системы работы по развитию и формированию условий, необходимых для развития инициативности  дошкольников и её поддержки, просчётами в организации и неэффективностью характера взаимодействия взрослого и ребёнка, разрыва во взаимодействии ДОО и семьи в этом направлении. В связи с этим, нам представляется важным реализация инновационных технологий дошкольного образования, способствующих системному решению этих задач, формированию пространства инициативной детской  реализации.

В данном проекте мы предлагаем систему условий образовательной среды ДОО, как особым образом смоделированный процесс педагогического сопровождения инициативности старших дошкольников, их социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками с учётом индивидуальных особенностей и потребностей развития, детских интересов, открытости, системности и последовательности в построении траектории развития инициативности дошкольников. Важным, на наш взгляд, представляется процесс взаимодействия в разных видах и формах образовательной деятельности, реализуемых в проекте, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и нормативно развивающихся дошкольников (в т.ч. социальные акции, «клубные часы», Фестивали добровольчества и др.). Дети с ОВЗ-участники проекта, воспитанники групп компенсирующей направленности, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи), дети-инвалиды..

Цель инновации:

создание  системы условий образовательной среды ДОО, направленной на становление и поддержку инициативности и самостоятельности детей старшего дошкольного возраста в процессе их социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми (педагогами, родителями).

Задачи:

1. создать в образовательном пространстве ДОО условия, способствующие проявлению детской инициативности и самостоятельности, обеспечивающие  сопровождение и поддержку взрослыми (педагогами, родителями):

-спроектировать модель образовательной среды ДОО, активизирующую и формирующую детские инициативы;

-внедрить и адаптировать в практическую деятельность ДОО современные методики, технологии, соответствующие ФГОС ДО,    направленные на формирование и развитие инициативности и самостоятельности старших дошкольников;

2. создать  условия для повышения профессиональной компетентности педагогов в рамках реализации задач инновационного проекта и выполнения требований ФГОС ДО;

3. реализовать командный подход в процессе коллективной работы участников инновационного проекта с включением и расширением функций в системе методического соуправления ДОО;

4. разработать критерии оценки качества образовательной деятельности ДОО в рамках инновационного проекта;

5.обеспечить тиражирование и трансляцию педагогическому сообществу инновационной модели условий образовательной среды ДОО, направленной на развитие инициативности и самостоятельности старших дошкольников в процессе социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми.

2.2. Этапы и сроки реализации инновационного проекта

Деятельность в рамках проекта рассчитана на два года: 2020-2022 г.г.

| Этапы реализации инновационного проекта | Сроки реализации |
| --- | --- |
| Подготовительно-организационный этап 1. Формирование нормативно-правовой базы инновационной деятельности в ДОО 2. Организация проектной группы по разработке и реализации задач инновационного проекта: распределение ответственности, функций управления, установление взаимосвязи на содержательном и организационном уровнях. 3. Определение целей, продуктов и результатов проекта. 4.Разработка командного подхода в управлении проектом, интеграции и координации деятельности участников, реализующих проект в соответствии с планированием. 5. Планирование работ и параметров проекта с учетом возможных рисков. 6. Изучение и анализ научных и учебно-методических разработок по теме проекта. 7. Разработка проектной документации для успешной реализации мероприятий проекта. | Январь- июнь 2020 года |
| Практический этап 1. Проведение теоретических и практических мероприятий для педагогов с целью развития профессиональной компетентности в области использования эффективных методов и технологий развития инициативности и самостоятельности старших дошкольников в процессе социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми, соответствующих требованиям ФГОС ДО. 2. Апробация в практической деятельности методов и технологий, направленных на развитие инициативности дошкольников, их поддержку. 3. Внесение изменений в развивающую предметно-пространственную среду ДОО, возрастных групп в соответствии с содержанием проекта. 4. Моделирование и апробация в практической деятельности условий образовательной среды ДОО, формирующей инициативность и самостоятельность старших дошкольников. 5. Разработка инструментов и механизмов управления инновационным процессом в ДОО 6.Разработка критериев оценки качества образовательной деятельности ДОО в рамках инновационного проекта (пространство развития ребёнка, педагога, родителя, условий, результатов) 7.Разработка и реализация программы повышения квалификации для педагогов ДОО Шушенского района «Групповой сбор как способ поддержки инициативности дошкольников в условиях ДОО» в системе муниципального университета непрерывного образования педагогов (МУНОП) | Июль 2020г.- май 2022 г. |
| Рефлексивно - аналитический этап 1. Реализация мероприятий инновационного проекта и распространение опыта проектной деятельности. 2. Сбор информации, анализ, оформление результатов проекта. 3. Распространение эффективного опыта через реализацию программы повышения квалификации в системе МУНОП Управления образования администрации Шушенского района, проблемно-ориентированные семинары, публикации материалов проекта, открытые показы практик педагогов. | Июнь 2022 г.- июль 2022г. |

2.3. Содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу

| Основное содержание деятельности | Методы и средства деятельности | Прогнозируемые результаты деятельности |
| --- | --- | --- |
| Подготовительно-организационный этап 1.Формирование нормативно-правовой базы инновационной деятельности в ДОО 2.Организация проектной группы по разработке и реализации задач инновационного проекта: распределение ответственности, функций управления, установление взаимосвязи на содержательном и организационном уровнях. 2.Определение целей, продуктов и результатов проекта. 3.Разработка командного подхода в управлении проектом, интеграции и координации деятельности участников, реализующих проект в соответствии с планированием. 4.Планирование работ и параметров проекта с учетом возможных рисков. 5.Изучение и анализ научных и учебно-методических разработок по теме проекта. 6.Разработка проектной документации для успешной реализации мероприятий проекта. 7.Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных затруднений участников инновационного проекта, готовности к инновационной деятельности. | Анализ нормативно-правовой базы ДОО на соответствие требованиям инновационной деятельности. Внесение необходимых изменений в локальные акты ДОО, - проектно-целевой метод управления, - SWOT- анализ, -методы анализа деловой документации (формализованные и неформализованные), -метод мозгового штурма, -дискуссии, -матрица идей, -метод кейсов, -формирование проектной команды (распределение функций, зоны ответственности), -анализ научно-методической, психолого-педагогической литературы по проблеме проекта, -оформление тематического глоссария для участников проекта, -анкетирование, опрос, собеседование по выявлению образовательных потребностей и профессиональных затруднений участников инновационного проекта | 1.Соответствие нормативно-правовой базы требованиям. 2.Информационно-методическое обеспечение деятельности. 3. Приказ по ДОО «Об организации проектной группы по разработке и реализации задач инновационного проекта» 4. Пакет нормативных документов реализации проекта. 5.Формирование управленческой команды проекта 6.План деятельности проектной группы (стратегическое, оперативное планирование) 7.Предложения и методические рекомендации по изменению образовательного пространства ДОО, возрастных групп. 8. Диагностический инструментарий. 9.Планы работы педагогов-участников проекта с учетом индивидуальной траектории профессионального развития 10. Кейс научных и методических материалов по теме проекта (в т.ч. видео - кейсы) 11.Диагностика участников проектной деятельности (форма-анкетирование) «Готовность к инновациям» |
| Практический этап 1.Реализация теоретических и практических мероприятий для педагогов с целью развития профессиональной компетентности в области использования эффективных методов и технологий развития инициативности и самостоятельности старших дошкольников, соответствующих требованиям ФГОС ДО. 2.Апробация в практической деятельности методов и технологий, направленных на развитие инициативности дошкольников, их поддержку. 3.Внесение изменений в развивающую предметно-пространственную среду ДОО, возрастных групп в соответствии с содержанием проекта. 4.Моделирование и апробация в практической деятельности условий образовательной среды ДОО, формирующей инициативность и самостоятельность старших дошкольников. 5.Разработка инструментов и механизмов управления инновационным процессом в ДОО 6.Разработка критериев оценки качества образовательной деятельности ДОО в рамках инновационного проекта (пространство развития ребёнка, педагога, родителя, условий, результатов) 7.Разработка и реализация программы повышения квалификации для педагогов ДОО Шушенского района «Групповой сбор как способ поддержки инициативности дошкольников в условиях ДОО» в системе муниципального университета непрерывного образования педагогов (МУНОП). | Курсы повышения квалификации педагогов, -семинары-практикумы, -вебинары, -мастер-классы, -обучающие тренинги, -педагогические пробы, -консультативная поддержка участников проекта, -организационно-методическое сопровождение процесса реализации инновационного проекта, -стажировка, -наставничество, -гостевой обмен опытом, -«профессиональное визитирование», -деловые игры, -дискуссии, -круглый стол, -беседы, -анкетирование, -опрос, -творческие задания, -подготовка и организация педагогических экспозиций, -промежуточная оценка успешности реализации проекта, -корректировка проектной деятельности, -метод кейсов, -видео кейсы, -записи видеофрагментов, -моделирование, -оптимизация РППС ДОО, возрастных групп, -организация социального взаимодействия детей и взрослых, способствующего проявлению детских инициатив, их поддержке в условиях ДОО (система «клубных часов», «групповой сбор»,«социальные акции»,«детское добровольчество», досуги, «Фестиваль добровольчества»), -фотоотчёты, фотоколлажи по проектной деятельности, -публикация материалов из опыта работы по реализации проекта в газете ДОО «Мир детства», -информирование о ходе реализации инновационного проекта в ДОО через СМИ, в т.ч. официальный сайт дошкольной образовательной организации и Управления образования администрации Шушенского района, телестудию «Южные горизонты» РМБУ МЦ «ЮГ» администрации Шушенского района -мониторинг, -рефлексия, -сетевое взаимодействие | 1.Овладение педагогическими технологиями, профессиональными компетенциями, необходимыми для реализации проекта. 2.Календарные и перспективные планы работы педагогов. 3.Модель условий образовательной среды ДОО, способствующей проявлению и поддержке детской инициативности. 4.Аналитические и рефлексивные справки по реализации проектной деятельности. 5.Кейс методик и технологий, дошкольного образования, направленных на развитие инициативности дошкольников, соответствующих ФГОС ДО. 6.Образовательный атлас МБДОУ детский сад №1 «Успешные педагогические практики» (раздел «Педагогические практики, направленные на развитие и поддержку детских инициатив») 7. Каталог ресурсов и программных материалов ДОО 8. «Инновационная копилка» педагогических и методических материалов (из опыта работы участников) 9.Система мониторинга развития детской инициативности 10.Система мониторинга профессиональной компетентности воспитателя (игровая компетентность, работа с интересами ребёнка, управление предметно-развивающей средой) 11.Оценочные листы «Эффективность проектного мероприятия» 12.Реализация Программа ПК для педагогов ДОО в системе МУНОП Шушенского района |
| Рефлексивно-аналитический этап 1.Реализация мероприятий инновационного проекта и распространение опыта проектной деятельности. 2.Сбор информации, анализ, оформление результатов проекта. 3.Распространение эффективного опыта через реализацию программы повышения квалификации в системе МУНОП Управления образования Шушенского района, проблемно-ориентированные семинары, стажировки, публикации материалов проекта, открытые показы практик педагогов. | Внутренняя система оценки качества образования в ДОО, -педагогический мониторинг, -наставничество, -семинары-практикумы, -мастер-классы, -участие в профессиональных конкурсах, -открытый показ практики педагогов, -публикации, -внутренняя и внешняя экспертизы, -фотоотчёты, -видео отчёты, -интерпретация полученных результатов, -обобщение и систематизация материалов проекта, -электронный журнал «Инновационный проект: инновационный опыт», -информирование педагогического сообщества о результатах проектной деятельности через сетевое взаимодействие | 1.Результаты оценки эффективности инновационной деятельности (внутренняя и внешняя экспертиза результатов) 2.Аналитические справки 3.Анкета для педагогов «Самооценка инновационной деятельности воспитателя» 4.Анкета для родителей «Выявление уровня сформированности инициативности, самостоятельности у дошкольников» 5.Технологические карты 6.Результаты SWOT – анализа 7.Описание практики 8.Печатные, электронные материалы презентации результатов 9. Публикации материалов 10.Методические сборники, презентующие опыт реализации инновационного проекта. |

2.4.Необходимые условия организации работ

Необходимыми условиями для реализации проекта являются организационно-методические,  кадровые, материально-технические ресурсы.

2.4.1. Организационно-методические условия

Основное содержание проекта ориентировано на создание условий проявления  активной позиции ребёнка, инициативности  в общении, деятельности, поведении, источником которой является сам ребёнок. С одной стороны, сферы инициативы ребенка обеспечивают развитие его наиболее важных психических процессов, а с другой стороны, обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка, его самореализацию, полноту «проживания» им дошкольного периода детства, включенность в разные виды детской  деятельности.

Проект направлен на реализацию положения ФГОС ДО о ребёнке как субъекте педагогического процесса (образования). Ребёнок, находясь в образовательной среде,  проявляет себя как субъект деятельности в  связи: 1- с самостоятельностью при выборе содержания деятельности и средств её реализации; 2- с процессом эмоционально-положительной направленности в общении, совместной деятельности, стремлении к сотрудничеству в детско-взрослом сообществе. Образовательную среду для ребёнка дошкольного возраста рассматриваем  как  интеграцию компонентов в образовательном процессе: развивающая предметно-пространственная образовательная среда, характер взаимодействия ребёнка с другими детьми, характер взаимодействия со взрослыми, система отношений ребёнка к миру, другим людям, к самому себе.

Определяем инструменты управления инновационным процессом (комплексное сопровождение и построение образовательного пространства - стратегический уровень; интеграция субъектов образования (ребёнок, педагог, родитель)- тактический уровень; обеспечение мониторинга результативности - оперативный уровень). Оцениваем параметры: пространство развития ребёнка, педагога, родителя, дошкольной образовательной организации.

Проектная деятельность планируется  по следующим  направлениям:

-организация совместной практической деятельности взрослых и детей по использованию специальных ситуаций для проявления активности, инициативности и самостоятельности детей;

-создание образовательной среды и пространства развития ребёнка, инициирующей его выбор и интерес;

- организация РППС, её содержательное наполнение, направленное на формирование инициативности дошкольников;

-индивидуализация процесса образования (создание условий в соответствии с интересами, возможностями и потребностями ребёнка);

-насыщение образовательного процесса разнообразными проблемными ситуациями, требующими от детей активного участия в поиске их решения;

-осуществление образовательной деятельности на основе потребностей и мотивов самого ребенка, связанных с актуальными для данного возраста интересами;

-обеспечение разных направлений развития ребёнка в процессе интеграции разных видов детской деятельности;

-взаимодействие с семьями воспитанников как одно из условий успешности формирования и поддержки проявлений инициативности  детей, повышение педагогической культуры родителей по данной тематике;

-формирование компетентностей педагогов, развивающих и поддерживающих детскую инициативность.

Следуя данным задачам и направлениям, вся деятельность и образовательная среда детского сада должны иметь своей целью развитие  в детях  активности и инициативности как универсальных характеристик личности, способствующих выполнению важных функций в процессе социального взаимодействия и становления их субъектной позиции.

Позиция участников проекта

В проекте предполагается взаимодействие педагога с ребенком, основанное на принципе партнёрства как равноправного включения взрослого относительно ребёнка в процесс деятельности. Взрослый проявляет себя  как «партнёр-модель» (ставит себе цель и начинает действовать, предоставляя детям возможность подключиться к этой деятельности. «Я буду…») и  «партнёр-сотрудник» (участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, показывая свой опыт и компетентностный подход. «Давайте сделаем…»). Позиция взрослого обеспечивает комфортность и конструктивно-деловое участие детей, демонстрирует ненавязчивое педагогическое личностное общение, стимулирует и поддерживает инициативы детей, оказывает помощь в выборе и планировании деятельности при необходимости, поддержку всем детям, в т.ч. с особыми образовательными потребностями.

Позиция ребёнка как субъекта проявляется в  выборе  рода занятий, интересов,  участников по совместной деятельности, места, времени организации деятельности, объёма, используемых материалов, определение темпа  выполнения, принятие решений об участии/неучастии в деятельности. Субъектность позиции  характеризуется такими качествами ребёнка, как: интерес к окружающему миру и культуре; избирательность отношения к объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов и создании продуктов деятельности.

Оптимизация развивающей предметно-пространственной среды в группах и ДОО

Инициативность и активность действия детей  стимулирует  развивающая предметно-пространственная среда детского сада, которую необходимо обогащать разнообразными источниками информации и объектами окружающего мира, вызывающими детский интерес. В группах организуются зоны детской деятельности, обогащенные развивающим материалом, которые заинтересуют, удивят ребёнка, побудят к новым формам деятельности, трансформируют его замысел, помогут осуществить разноплановые действия.

Среда и материалы организуются таким образом, чтобы каждый ребенок мог максимально легко ими воспользоваться в зависимости от своих индивидуальных потребностей и  возможностей.

Использование в практической деятельности  ДОО современных технологий, соответствующих ФГОС ДО и направленных на развитие инициативности детей.

Инициативность ребёнка мы рассматриваем как содержательную направленность его активности, а педагогическую поддержку  инициативности ребёнка считаем условием необходимым для создания социальной ситуации его развития. В связи с этим проектная деятельность  включает в себя:

-учёт индивидуальных особенностей ребёнка, выражающийся в конструировании соответствующих методов, способов развития инициативности (проблемные задания, готовность к недирективной помощи и т.д.);

-актуализацию активности и инициативности самого  ребёнка как основы системно-деятельностного, компетентностного подходов во взаимодействии;

-предоставление ребёнку возможности проявления инициативности в самых различных видах  деятельности и образовательных областях;

-открытость и диалогичность в построении отношений с ребёнком, ведущих к взаимопониманию и доверию, желанию принять помощь;

-системность и последовательность в построении и реализации траектории развития дошкольника, нацеленной на развитие его инициативности.

В контексте этого понимания  необходимо освоение и внедрение в образовательную деятельность с детьми старшего дошкольного возраста инновационных технологий дошкольного образования. В их числе технологии: «Групповой сбор» (уделяется особое внимание интересам детей, их мотивации и точки зрения, осуществлению детского выбора, созданию образовательной  среды развития ребёнка (в т.ч. центров активности, социальной среды в группе, применение методов оценки развития ребёнка и планирования), индивидуализации образовательного процесса (создание условий в соответствии с интересами, возможностями и потребностями ребёнка), участию семьи в образовании ребёнка); «Дети - волонтеры» (предполагает систематическое разновозрастное инициативное общение  между детьми детского сада, школьниками и взрослыми волонтерами, участие в доступных возрасту формах совместной деятельности, направленной на оказание помощи и поддержки; «Клубный час» (позволяет детям под присмотром взрослых свободно перемещаться по детскому саду и в разных помещениях выбирать и планировать ту деятельность, которая им нравится, приобретать собственный жизненный опыт и переживания, необходимые для самоопределения); «Социальные акции» (объединяет педагогов, родителей и детей в единый коллектив для участия в благотворительных  инициативах и акциях, формируя активную социальную позицию у всех членов детско-взрослого сообщества). Использование в образовательной деятельности данных технологий, методов, приёмов и способов работы, по- нашему мнению, позволит создать необходимые условия образовательной среды, обеспечит эффективное педагогическое сопровождение и поддержку инициативности и самостоятельности дошкольников в условиях ДОО.

2.4.2. Кадровые условия

Характеристика кадрового потенциала участников проекта

Куратор проекта:  заведующий  МДОУ детский сад №1 Бушманова Наталья Сергеевна, высшее педагогическое образование, общий педагогический стаж  -11 лет,  в должности заведующего-2 года.

Руководитель проекта: старший воспитатель Шамарина Жаннета Александровна, высшее педагогическое образование, общий педагогический стаж работы в дошкольном образовании - 36 лет, в должности старшего воспитателя- 34 года.

Образовательная организация имеет необходимый кадровый ресурс для достижения результатов инновационного проекта, реально выполняющего требования ФГОС ДО. Из 34 педагогических работников квалификационную категорию имеют 68% педагогов, в т.ч. высшую -32% (11чел.), первую - 35% (12 чел.). Высшее педагогическое образование - 65% педагогов (22 чел.). Стаж педагогической работы более 20 лет - 50% (17 чел.). Средний возраст - 47 лет.  100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации в контексте ФГОС ДО, 100% педагогов владеют ИКТ.

Профессиональный уровень педагогических кадров МБДОУ детский сад №1 способствовал результативности профессиональной деятельности в 2014-2019г.г.

Региональный уровень:

-успешная апробация в ДОО условий введения ФГОС ДО в статусе региональной пилотной площадки (1 и 2 этапы пилотирования) по созданию условий введения ФГОС ДО в государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Красноярского края;

-образовательная практика «Групповой сбор как способ поддержки инициативности, самостоятельности и самоопределения детей в условиях дошкольной образовательной организации» получила экспертное заключение Центра дошкольного образования ККИПК и ППРО о соответствии требованиям современного дошкольного образования, рекомендована к тиражированию;

-образовательная практика «Групповой сбор как способ поддержки инициативности, самостоятельности и самоопределения детей в условиях дошкольной образовательной организации»» включена в Атлас образовательных практик Красноярского края;

-базовая площадка для участников «Педагогических гастролей»  молодых педагогов образовательного округа «Лидер», г.Красноярск и южного образовательного округа Красноярского края, семинары, экспертные сессии (ЦДО ККИПКиППРО), краевой Фестиваль управленческих практик «Управление изменениями: планирование и достижение новых образовательных результатов в новой образовательной среде» (ККИПКи ППРО);

-методическая практика «Методическое сопровождение педагогов, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО»  признана победителем краевого конкурса  «Лучшая модель методического сопровождения педагогов образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО».

2.4.3. Описание материально-технической базы МБДОУ детский сад №1

| Наличие помещений, используемых для организации образовательной деятельности, а также присмотра и ухода за детьми | Групповые-12 Приемные-12 Спальни–12 Буфетные–12 Туалетные комнаты-12 |
| --- | --- |
| Наличие дополнительных помещений для занятий с детьми | Музыкальный зал-1 Физкультурный зал-1 |
| Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную деятельность воспитанников на прогулке | Прогулочных участков-12 Спортивные площадки–1 |
| Наличие современных технических средств | Проектор–1 шт., Экран-1 шт., Цифровой фотоаппарат-1 шт., Цифровая видеокамера–1 шт., Брошуратор-1 шт., Устройство для ламинирования–1 шт. |
| Наличие компьютерной техники, локальной сети, выхода в интернет и т.д. | Персональный компьютер–5 шт., Ноутбук-2 шт., Принтер–5 шт., Сканер–3 шт. Выход в интернет: 5 точек. |

2.5. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов

В МБДОУ детский сад №1 разработана и успешно реализуется система внутренней оценки качества дошкольного образования, которая позволит управлять проектом в рамках образовательного процесса ДОО, оценивать и анализировать качество условий, координировать проектную деятельность, обеспечивать совместную деятельность педагогов, воспитанников, родителей, выявить уровень удовлетворённости родителей качеством дошкольного образования.

Система оценивания эффективности реализации мероприятий проекта включает в себя:

-сравнительные оценочные данные;

-безоценочные данные;

-анализ результатов деятельности;

-выделение критериев и параметров эффективности реализации мероприятий проекта.

Критерии и показатели эффективности реализации проекта

Образовательное пространство ДОО:

-развитие и эффективное использование материальных ресурсов;

-оптимизация и насыщение развивающей предметно-пространственной среды;

-описание и реализация  модели образовательной среды ДОО, формирующей и инициирующей проявление детьми активности,            инициативности и самостоятельности в процессе социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми.

Становление детской инициативной деятельности:

-проявление интереса ребёнка к окружающему миру и культуре;

-избирательность отношения к объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью;

-самостоятельность выбора и осуществления деятельности, её планирование; творчество в интерпретации объектов и создании продуктов деятельности.

Развитие ДОО:

-развитие современных, инновационных форм образовательной деятельности;

-обновление содержания образования в контексте реализации ФГОС ДО;

-повышение имиджа ДОО;

-развитие профессиональных компетентностей педагогов ДОО, расширение партнерства и сетевого взаимодействия с педагогическим  сообществом района и края;

-активность и заинтересованность родителей (законных представителей) в образовательном процессе ДОО

Формы и методы контроля:

-мониторинг материально-технического и методического оснащения образовательного процесса;

-результаты анкетирования родителей по вопросу удовлетворенности качеством работы ДОО;

-эмпирические методы педагогического анализа (диагностика, контроль и наблюдение, анкетирование, интервьюирование и т.д.);

-оценка образовательной среды ДОО (с использованием инструментария ВСОК ДО, разработанного в МБДОУ детский сад № 1на основе рекомендаций ФИРО);

-метод изучения, теоретического анализа и обобщения педагогического опыта, складывающегося в ходе инновационной деятельности.

2.6. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проект а и (или) программы

1.Алиева Г.К., Ураловских Г.В. Детская инициатива-основа развития познания, деятельности, коммуникации //Дошкольное воспитание.-2015- № 9.-С.113-119.

- 2.Белая Л. Н., Брынцева Е. В, Гришаева Н.В.  Технологии эффективной социализации детей 3-7 лет. Система реализации, формы, сценарии. ФГОС.-М.: Издательство «Вентана-Граф».-2017 - С.320.

- 3.Виноградова Л.С., Карунова Л.А., Мальцева Н.В., Юдина Е.Г., Бодрова Е.В.-Югорский трамплин; программа дошкольного образования, ориентированная на ребёнка. - М: Издательство «Алекс». -2010-С.80.

4.Гришаева Н.П., Струкова Л.М.  Педагогическая технология "Клубный час" как средство развития саморегуляции поведения дошкольников в образовательном комплексе // Современный детский сад. - № 2.-2014- С. 28–32.

5. Пазюкова М.А. Технология группового сбора и возможности её реализации в условиях дошкольного образовательного учреждения.- Авт-сост. М.А. Пазюкова.- Иркутск: ОГОБУ СПО «ИРКПО».-2011- С.197.

6.Петрова Н.В., Трандина О.П. Формирование инициативности и самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста через речевое развитие методом проектной деятельности //Актуальные вопросы современной педагогики: материалы международной научной конференции (Самара, 20-23 марта 2017г.).

7.Смирнова Е.О.  Условия формирования и поддержки детской инициативности в детском саду //Детский сад: теория и практика- № 6 (66).- 2016.-С.18-31.

8. Свирская Л.В.  Утро радостных встреч.-М.: Издательство «Линка-Пресс».-2010.- С.34

9.Удова О.В., Чапчикова О.И.(2016) Особенности поддержки инициативы дошкольников в специфических видах детской деятельности // Детский сад: теория и практика.-№6- (66).-2016-С.44-53.

10.Гришаева Н. П., Струкова Л.М. (2018) Технология эффективной социализации современных дошкольников // V Всероссийский Съезд работников дошкольного образования (23-24 ноября 2018 г.): [Электронный ресурс]: сборник статей. Москва. РОС. С. 95-108. 1 CD RO

3. Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов)

| № | Этапы проекта | Форма работы | Сроки реализации | Форма представления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | промежуточных продуктов | итоговых продуктов |
| 1 | Подготовительно-организационный: запуск и организация деятельности по проекту | 1.Анализ состояния деятельности ДОО (имеющиеся и потенциальные кадровые, технологические, материальные ресурсы, SWOT анализ, инструментарий ВСОК ДО). 2.Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта 3.Создание информационно-методической базы проекта 4.Разработка плана реализации проекта 5.Разработка технических заданий в рамках инновационной деятельности 6.Представление результатов подготовительного этапа проекта на муниципальном (региональном) уровне | Январь 2020г. Январь 2020г. Февраль 2020г. Февраль 2020г. Февраль-март 2020г. Апрель-июнь 2020г. | Оценочные таблицы Аналитическая справка Приказ по МБДОУ детский сад №1 Описание проекта (цель, продукт, результат) План Образцы технических заданий, Презентация Описание проекта Утверждение проекта -приказ по МБДОУ детский сад № 1 | Аналитический раздел в описании проекта Открытие страницы проекта на сайте Представление состава рабочей группы на странице сайта, на педагогическом совете, на общем собрании коллектива Описание проекта Презентация на странице сайта План на странице сайта Образцы технических заданий на странице сайта Презентация проекта на странице сайта |
| 2 | Практический этап: создание, экспертиза и апробация инновационных продуктов | 1.Оптимизация развивающей предметно-пространственной среды в группах. 2.Промежуточная экспертиза реализации проекта. 3.Проведение теоретических и практических мероприятий для педагогов ДОО с целью развития профессиональной компетентности. Курсы повышения квалификации. 4.Апробация на практике методов и технологий, направленных на развитие инициативности, активности дошкольников 5.Разработка критериев оценки качества образовательной деятельности ДОО в рамках инновационного проекта. 6.Экспертиза инновационных продуктов. 6.Корректировка деятельности проекта в статусе реализации. | Июль-сентябрь 2020г. Ноябрь 2020г. Май 2021г. Ноябрь 2021г. Сентябрь 2020г.-май 2022г. Сентябрь 2020г.- май 2022г. Октябрь 2020г. Февраль 2021г. Февраль 2022г. По согласованию | Методические рекомендации, аналитические материалы. Экспертные таблицы, бланки оценки. Отчеты о повышении квалификации педагогов. Методические рекомендации в электронном и печатном вариантах. Модель образовательной среды ДОО, активизирующей и формирующей детские инициативы. Экспертные заключения, аналитические справки. Положение, Приказ по МБДОУ детский сад №1 Таблицы мониторинга. Описание результатов апробации. Обновление содержания раздела ООП ДОО | Паспорта групп, аналитические таблицы. Экспертные заключения. Скорректированный план деятельности. Кейс информационно-методических материалов на странице сайта. Описание системы сопровождения в печатном и электронном вариантах. Экспертные заключения, скорректированная система педагогического сопровождения. Положение об оценке качества образования в МБДОУ детский сад №1 (дополненное) Система стимулирования и мотивации педагогических кадров. Отчеты, презентационные материалы на сайте. Корректировка ООП ДОО Представление результатов проекта |
| 3 | Рефлексивно-аналитический этап: тиражирование результатов. | 1.Разработка рекомендаций по созданию и реализации условий образовательной среды ДОО, инициирующей проявления активности и инициативы старших дошкольников, системы педагогического сопровождения и поддержки детской инициативы в процессе социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 2.Внешняя экспертиза – разработка и презентация проекта на разных уровнях. | Август-декабрь 2022г. | Пакет нормативно-правовых документов. Выступления на семинарах, совещаниях, конференциях. Предъявление открытой практики педагогов. | Описание системы, аналитический отчет. Экспертные заключения. Методические рекомендации. Продукция в печатном и электронном виде. Пополнение Атласа «Успешные образовательные практики МБДОУ детский сад № 1» |

4. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику

Распространение и внедрение результатов проекта предполагается осуществить через:

1.организацию серии семинаров и открытой педагогической практики в форме методических дней для педагогов ДОО  Шушенского района (и других территорий Красноярского края, в т.ч. южного образовательного округа) с информированием  участников о ходе реализации и  результатах выполнения инновационного образовательного проекта;

2.обобщение и оформление результатов проектной работы в виде научных статей, методических пособий,  дидактических материалов, разработок, рекомендаций по внедрению,  выступлений и докладов на различных научно-практических конференциях, совещаниях, через участие в профессиональных конкурсах с предъявлением результатов проектной деятельности, видео репортажей в программах телестудии «Южные горизонты» администрации Шушенского района;

3.организацию в ДОО Фестивалей детского и родительского добровольчества с презентацией деятельности по реализации инициатив детей и родителей;

4.использование разработанных материалов и участие исполнителей проекта в процессе повышения квалификации педагогических кадров, в т.ч. разработка и  реализация Программы повышения квалификации для педагогов дошкольных образовательных организаций Шушенского района в системе занятий муниципального университета непрерывного образования педагогов (МУНОП).